## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Đức Minh | Minh Quân | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
1. Vấn đề về thuật toán:
| 1.1 Tìm hiểu thuật toán | x | x | 2019-09-15 | 2019-09-20 | 2019-10-01 | 2019-10-02
| 2.2 Phát thảo và chạy thử thuật toán sơ bộ | x | x | 2019-09-15 | 2019-09-20 | 2019-10-01 | 2019-10-02
2. Áp dụng thuật toán |  | x
| 2.1 Xử lí stack | x
| 2.2 Độ ưu tiên của toán tử | x
| 2.3 Triển khai thuật toán | x |  |  |  |  | 2019-10-27
3. Xây dựng demo
| 3.1 Chạy demo trên console | x
3.2 Chạy demo trên GUI
4. Xây dựng bộ test |  | x | x
5. Xây dựng giao diện
| 5.1 Phát thảo giao diện | x
| 5.2 Xây dựng các thành phần GUI | x
6. Thêm tính năng khác